## Planilha orçamentária
CNPJ 10.716.738/0001-03
Planilha orçamentária
Obra: Reforma da Câmara Municipal de Alta Floresta-MT
Proprietário: Câmara Municipal de Alta Floresta-MT
Endereço: Av. Ariosto da Riva, Lote AC18/2, Canteiro Central.
Área do terreno: 3.044,25m²
Área construída: 1.363,08m²
LDI: 28,35%
BOLETIM SINAPI COMPOSIÇÕES MT AGOSTO-2017 NÃO DESONERADA. | [7 empty] | inpc | reajuste global |  | LDI
Código | Descrição dos serviços | Und. | Custo Direto | Quant. | P. Unit. | LDI | Total | 0 | 1 |  | 0.2835
1. | REFORMA EM GERAL
1.1 | Serviços Preliminares
74209/001 | Placa de obra em chapa de aço galvanizado | m2 |  | 4.18 | 293.07 | 83.0853 | 1572.3293 | 293.07 | 293.07
| Total do ìtem | [5 empty] | 1572.3293
1.2 | Demolições e Remoções
85334 | Retirada de esquadrias metálicas (porta de acesso ao Plenário; janelas das salas 23 e 22) | m2 |  | 3.51 | 13.96 | 3.9577 | 62.891 | 13.96 | 13.96
| Total do ìtem | [5 empty] | 62.891 | 0
1.3 | Esquadrias | [6 empty] | 0
0
72119 | Vidro temperado incolor, espessura 8mm, fornecimento e instalação, inclusive massa para vedação (janelas das salas 2x30, 23 e 22) | m2 |  | 3.3 | 176.92 | 50.1568 | 749.3535 | 176.92 | 176.92
72120 | Vidro temperado incolor, espessura 10mm, fornecimento e instalação, inclusive massa para vedação (portas de acesso ao Plenário e sala 30) | m2 |  | 3.99 | 221.52 | 62.8009 | 1134.4405 | 221.52 | 221.52
84885 | Jogo de ferragens cromadas para porta de vidro temperado, uma folha composto de dobradiças superior e inferior, trinco, fechadura, contra fechadura com capuchinho sem mola e puxador (portas de acesso ao Plenário e sala 30) | un |  | 2 | 553.59 | 156.9428 | 1421.0655 | 553.59 | 553.59
84161 | Soleira em marmorite largura 15 cm sobre argamassa traço 1:4 (cimento e areia) (portas de acesso ao Plenário e sala 30) | m |  | 1.9 | 44.26 | 12.5477 | 107.9346 | 44.26 | 44.26
84089 | Peitoril em marmore, largura de 25 cm, assentado com argamassa traço 1:3 (cimento e areia média), preparo manual da argamassa (Sala 30) | m |  | 0.8 | 86.76 | 24.5965 | 89.0852 | 86.76 | 86.76
90843 | Kit de porta de madeira para intura, semi-oca ( Leve ou média), padrão médio, 80x210cmm espessura de 3,50 cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo, fornecimento e instalação. | un |  | 1 | 633.53 | 179.6058 | 813.1358 | 633.53 | 633.53
| Total do ìtem | [5 empty] | 4315.0151 | 0
1.4 | Pintura | [6 empty] | 0
88489 | Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos (sala 30, acesso Plenário, sala 23, sala 22, parede da parede e fachada frontal) | m2 |  | 625.5 | 9.8 | 2.7783 | 7867.7267 | 9.8 | 9.8
88423 | Aplicação manual de pintura com tinta texturizada acrílica em paredes externas, uma cor (marquise da fachada frontal) | m2 |  | 126 | 13.84 | 3.9236 | 2238.2186 | 13.84 | 13.84
73674 | Andaime par alvenaria em madeira de 2ª | m² |  | 35 | 21.54 | 6.1066 | 967.6306 | 21.54 | 21.54
| Total do ìtem | [5 empty] | 11073.5759 | 0
1.5 | Cobertura e forro
96116 | Forro em régua de PVC, para ambientes comerciais, inclusive estrutura de fixação. | m2 |  | 13.67 | 37.11 | 10.5207 | 651.1115 | 37.11 | 37.11
96121 | Acabamentos para forro ( roda-forro em perfil metálico e plástico). | m |  | 18 | 6.04 | 1.7123 | 139.5421 | 6.04 | 6.04
96113 | Forro de gesso em placas pré-moldadas de gesso liso, 60x60 cm comespessura de 3,0 cm. | m2 |  | 9 | 31.89 | 9.0408 | 368.3773 | 31.89 | 31.89
| Total do ìtem | [5 empty] | 1159.0309 | 0
1.6 | Limpeza
9537 | Limpeza final da obra | m2 |  | 60 | 2.1 | 0.59535 | 161.721 | 2.1 | 2.1
72897 | Carga manual de entulho em caminhão baculante 6m³ | m3 |  | 6 | 17.41 | 4.9357 | 134.0744 | 17.41 | 17.41
95290 | Transporte com caminhão basculante 6 m³ em rodovia com leito natural ( 8,70 km ) | m3 x km |  | 52.2 | 1.47 | 0.41674 | 98.4881 | 1.47 | 1.47
| Total do ìtem | [5 empty] | 394.2835 | 0
| Total: | [5 empty] | 18577.1258
2. | CONSTRUÇÃO DO BANHEIRO PARA PNE
2.1 | Demolições e Remoções
73899/2 | Demolição de alvenaria de tijolos furados s/ reaproveitamento | m3 |  | 0.3 | 78.38 | 22.2207 | 30.1802 | 78.38 | 78.38
85334 | Retirada de esquadrias metálicas (janela frontal - WC-PNE) | m2 |  | 0.9 | 13.96 | 3.9577 | 16.1259 | 13.96 | 13.96
73616 | Demolição de concreto simples (piso) | m3 |  | 0.1 | 203.78 | 57.7716 | 26.1552 | 203.78 | 203.78
| Total do ìtem | [5 empty] | 72.4613
2.2 | Esquadrias
90844 | Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão médio, 90x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação | un |  | 1 | 662.79 | 187.901 | 850.691 | 662.79 | 662.79
90829 | Alizar / guarnição de 5x1,5cm para porta de 90x210cm, fixado com pregos, padrão médio - fornecimento e instalação | un |  | 2 | 26.97 | 7.646 | 69.232 | 26.97 | 26.97
72119 | Vidro temperado incolor, espessura 8mm, fornecimento e instalação, inclusive massa para vedação (janela frontal do WC) | m2 |  | 0.45 | 176.92 | 50.1568 | 102.1846 | 176.92 | 176.92
84161 | Soleira em marmorite largura 15 cm sobre argamassa traço 1:4 (cimento e areia) (porta WC-PNE e acesso ao WC-Masc.2) | m |  | 1.7 | 44.26 | 12.5477 | 96.5731 | 44.26 | 44.26
| Total do ìtem | [5 empty] | 1118.6806
2.3 | Pintura
74133/2 | Emassamento com massa a oleo, 2 demãos | m2 |  | 10.04 | 18.93 | 5.3667 | 243.9384 | 18.93 | 18.93
40905 | Verniz sintético em madeira, duas demãos (porta WC-PNE) | m2 |  | 4.7 | 17.03 | 4.828 | 102.7326 | 17.03 | 17.03
88487 | Aplicação manual de pintura com tinta latex pva em paredes, duas demãos | m2 |  | 32.76 | 7.77 | 2.2028 | 326.7088 | 7.77 | 7.77
| Total do ìtem | [5 empty] | 673.3798
2.4 | Revestimento
87879 | Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400L | m2 |  | 20.08 | 2.55 | 0.72292 | 65.7203 | 2.55 | 2.55
87531 | Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8, praparo mecanico com betoneira 400L, aplicado manualmente em faces internas de paredes de ambientes com área menor que 5m² e 10m², espessura de 20mm, com execução de taliscas | m2 |  | 10.04 | 22.23 | 6.3022 | 286.4633 | 22.23 | 22.23
87547 | Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecanico com betoneira 400L, aplicada manualmente com faces internas de paredes, espessura de 10mm, com execução de taliscas | m2 |  | 10.04 | 15.93 | 4.5162 | 205.2794 | 15.93 | 15.93
87265 | Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo grês ou semi-grês de dimensões 20x20 cm, aplicadas em ambientes de áreamaior que 5m², na altura inteira das paredes | m2 |  | 26.75 | 45.73 | 12.9645 | 1570.0767 | 45.73 | 45.73
| Total do ìtem | [5 empty] | 2127.5397
2.5 | Paredes, divisórias e equipamentos
87471 | Alvenaria de vedação em blocos cerâmicos furados de 9x19x39cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida menor que 6m² sem vãoes e argamassa de assentamento com preparo em betoneira | m2 |  | 11.73 | 36.32 | 10.2967 | 546.8141 | 36.32 | 36.32
| Barra de apoio reta, em aço inox polido, comprimento 70cm, diametro mínimo 3cm | un |  | 2 | 165.1 | 46.8058 | 423.8117 | 165.1 | 165.1
| Total do ìtem | [5 empty] | 970.6258
2.6 | Piso
87767 | Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo manual, aplicado em áreas molhadas sobre impermeabilização, espessura 4cm | m2 |  | 4.3 | 40.78 | 11.5611 | 225.0669 | 40.78 | 40.78
87246 | Revestimento cerâmico para piso com placas tipo grês com dimensões 35x35 cm, aplicada em ambientes de área menor que 5m² | m2 |  | 4.3 | 34.9 | 9.8941 | 192.6148 | 34.9 | 34.9
| Total do ìtem | [5 empty] | 417.6817
2.7 | Instalação hidráulica
89366 | Joelho 90° com bucha de latão, pvc, soldável, dn 25mm x 3/4" instalado em ramal ou subramal de água - fornecimento e instalação | un |  | 1 | 11.42 | 3.2376 | 14.6576 | 11.42 | 11.42
89362 | Joelho 90°, pvc, soldável, dn 25mm instalado em ramal ou subramal de água - fornecimento e instalação | un |  | 1 | 6.15 | 1.7435 | 7.8935 | 6.15 | 6.15
89501 | Joelho 90°, pvc, soldável, dn 50mm instalado em ramal ou subramal de água - fornecimento e instalação | un |  | 1 | 9.79 | 2.7755 | 12.5655 | 9.79 | 9.79
89402 | Tubo de pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação | m |  | 12 | 6.86 | 1.9448 | 105.6577 | 6.86 | 6.86
89449 | Tubo, pvc, soldável, dn 50mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação | m |  | 6 | 13.42 | 3.8046 | 103.3474 | 13.42 | 13.42
89627 | Te de redução, pvc, soldável, dn 50mm x 25mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação | un |  | 1 | 14.86 | 4.2128 | 19.0728 | 14.86 | 14.86
89957 | Ponto de consumo terminal de água fria (subramal) com tubulação de pvc, dn 25 mm, instalado em ramal de água, inclusos rasgos e chumbamento em alvenaria | un |  | 1 | 96.56 | 27.3748 | 123.9348 | 96.56 | 96.56
40729 | Valvula descarga 1.1/2" com registro, acabamento em metal cromado - fornecimento e instalação | un |  | 1 | 143.58 | 40.7049 | 184.2849 | 143.58 | 143.58
72739 | Vaso sanitário sifonado, para valvula de descarga, em louça branca, com acessórios inclusive assento plástico, bolsa de borracha para ligação, tubo pvc ligação - fornecimento e instalação | un |  | 1 | 418.11 | 118.5342 | 536.6442 | 418.11 | 418.11
93396 | Bancada granito cinza polido 0,50 x 0,60m, incl. cuba de embutir oval louça branca 35x50cm, valvula metal cromado, sifão flexível pvc, engate flexível plástico e torneira cromada de mesa - fornecimento e instalação | un |  | 1 | 395.59 | 112.1498 | 507.7398 | 395.59 | 395.59
| Total do ìtem | [5 empty] | 1615.7981
2.8 | Instalação Sanitária
89707 | Caixa sifonada, pvc, dn 100x100x50 mm, junta elástica, fornecida e instalada em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário | un |  | 1 | 19.74 | 5.5963 | 25.3363 | 19.74 | 19.74
74104/001 | Caixa de inspeção em alvenaria de tijolo maciço 60x60x60cm, revestida internamente com barra lisa (cimento e areia, traço 1:4) E=2cm, com tampa pré-moldada de concreto e fundo de concreto 15 MPA tipo C - escavação e confecção | un |  | 1 | 130.75 | 37.0676 | 167.8176 | 130.75 | 130.75
89712 | Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, fornecimento e instalação em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário | m |  | 6 | 18.92 | 5.3638 | 145.7029 | 18.92 | 18.92
89714 | Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, fornecimento e instalação em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário | m |  | 6 | 36.52 | 10.3534 | 281.2405 | 36.52 | 36.52
89744 | Joelho 90°, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário | un |  | 1 | 17.44 | 4.9442 | 22.3842 | 17.44 | 17.44
89731 | Joelho 90°, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário | un |  | 1 | 7.6 | 2.1546 | 9.7546 | 7.6 | 7.6
89784 | Te, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 x 50mm, junta elástica, fornecido e i nstalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário | un |  | 1 | 13.96 | 3.9577 | 17.9177 | 13.96 | 13.96
| Total do ìtem | [5 empty] | 670.1539
2.9 | Instalação Elétrica
93128 | Ponto de iluminação incluindo interruptor simples, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quedra e chumbamento (excluindo luminária e lâmpada) | un |  | 1 | 90.84 | 25.7531 | 116.5931 | 90.84 | 90.84
74094/1 | Luminária tipo spot para 1 lamapada incandescente/fluorescente compacta | un |  | 1 | 56.23 | 15.9412 | 72.1712 | 56.23 | 56.23
93043 | Lampada led 10 W bivolt branca, formato tradicional (base E27) - fornecimento e instalação | un |  | 1 | 24.78 | 7.0251 | 31.8051 | 24.78 | 24.78
| Deslocamento dos dois quadro de distribuição onde será aberto a porta de acesso ao WC masculino. | un |  | 2 | 150 | 42.525 | 385.05 | 150 | 150
| Total do ìtem | [5 empty] | 605.6195
2.10 | Limpeza
9537 | Limpeza final da obra | m2 |  | 4.3 | 2.1 | 0.59535 | 11.59 | 2.1 | 2.1
72897 | Carga manual de entulho em caminhão baculante 6m³ | m3 |  | 2 | 17.41 | 4.9357 | 44.6915 | 17.41 | 17.41
95290 | Transporte com caminhão basculante 6 m³ em rodovia com leito natural ( 8,7 km). | m3 x km |  | 14 | 1.47 | 0.41674 | 26.4144 | 1.47 | 1.47
| Total do ìtem | [5 empty] | 82.6959
| Total: | [5 empty] | 8354.6364
3. | REFORMA DO ESTACIONAMENTO EXTERNO E PASSEIO PÚBLICO
3.1 | Demolições e Remoções
74220 | Tapume de chapa de madeira compensada, E=6mm, com pintura a cal e reaprov. de 2 X. | m2 |  | 155 | 46.24 | 13.109 | 9199.1012 | 46.24 | 46.24
73899/2 | Demolição de alvenaria de tijolos furados s/ reaproveitamento (canteiro de árvores, canteiro frontal do Plenário, abrigo do hidrômetro e mureta proxima ao portão do estacionemento interno) | m3 |  | 11.35 | 78.38 | 22.2207 | 1141.8183 | 78.38 | 78.38
84152 | Demolição manual de concreto armado (pilar / vigas / laje) - inclusive empilhação lateral no canteiro (vigas da edificação antiga proximo o portão de acesso ao estacionamento interno) | m3 |  | 0.72 | 266.49 | 75.5499 | 246.2687 | 266.49 | 266.49
85375 | Remoção de blokret com empilhamento | m2 |  | 71.4 | 10.97 | 3.11 | 1005.3116 | 10.97 | 10.97
73801/1 | Demolição de piso de alta resistência | m2 |  | 893.91 | 22.96 | 6.5092 | 26342.7768 | 22.96 | 22.96
| Total do ìtem | [5 empty] | 37935.2767
3.2 | Pavimentação
93358 | Regularização - Escavação manual de valas | m3 |  | 50 | 55.22 | 15.6549 | 3543.7435 | 55.22 | 55.22
73964 | Regularização - Reaterro de vala com compactação maunal. | m3 |  | 50 | 41.88 | 11.873 | 2687.649 | 41.88 | 41.88
83534 | Lastro de concreto, preparo mecânico, inclusos aditivo impermeabilizante, lançamento e adensamento (espessura 2cm) | m3 |  | 28.94 | 455.26 | 129.0662 | 16910.4005 | 455.26 | 455.26
85662 | Armação em tela de aço soldada nervurada Q-92, aço CA-60, 4,2mm, malha 15x15cm | m2 |  | 1447 | 11.65 | 3.3028 | 21636.6654 | 11.65 | 11.65
84965 | Concreto FCK = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 ( cimento / areia média / brita 1 ) - Preparo mecânico com betoneira 400 L ( 5 cm espessura) | m3 |  | 72.35 | 296.17 | 83.9642 | 27502.709 | 296.17 | 296.17
94265 | Guia ( meio-fio) concreto modado in loco em trecho reto com estrusora, 14 cm base x 30 cm de altura. | m |  | 40 | 28.56 | 8.0968 | 1466.2704 | 28.56 | 28.56
| Total do ìtem | [5 empty] | 73747.4379
3.3 | Pintura
41595 | Pintura acrilica de faixas de demarcação, 5cm de largura | m |  | 502 | 9.15 | 2.594 | 5895.5006 | 9.15 | 9.15
74245/1 | Pintura acrilica em piso cimentado duas demãos (vaga estacionamento cadeirante) | m2 |  | 20 | 11.41 | 3.2347 | 292.8947 | 11.41 | 11.41 | 1614.8
| Total do ìtem | [5 empty] | 6188.3953
3.4 | Paisagismo
| Poste decorativo para jardim em tubo de aço galvanizado, diam 75 mm, sem luminiária, h=3,5m. | un |  | 10 | 195 | 55.2825 | 2502.825 | 195 | 195
74041/2 | Luminária globo vidro leitoso/plafonier/bocal/lampada fluorescente 40w | un |  | 10 | 53.6 | 15.1956 | 687.956 | 53.6 | 53.6
| Banco para jardim, em concreto pré-moldado, 1,5x0,50x0,45m | un |  | 2 | 350 | 99.225 | 898.45 | 350 | 350
74104/1 | Caixa de inspeção em alvenaria de tijolo maciço 60x60x60cm, revestida internamente com barra lisa (cimento e areia, traço 1:4) E=2cm, com tampa pré-moldada de concreto e fundo de concreto 15 MPA tipo C - escavação e confecção (abrigo do hidrômetro) | un |  | 1 | 130.75 | 37.0676 | 167.8176 | 130.75 | 130.75
74073/1 | Alçapão em ferro 60x60cm, incluso ferragens (abrido do hidrômetro) | un |  | 1 | 61.96 | 17.5657 | 79.5257 | 61.96 | 61.96
| Poda de raízes das árvores existentes | un |  | 16 | 90 | 25.515 | 1848.24 | 90 | 90
| Total do ìtem | [5 empty] | 6184.8143
3.5 | Drenagem pluvial
89714 | Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, fornecimento e instalação em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário (tubos de drenagem pluvial em frente ao plenário e proximo ao portão de acesso ao estacionamento interno) | m |  | 50 | 36.52 | 10.3534 | 2343.671 | 36.52 | 36.52
| Total do ìtem | [5 empty] | 2343.671
3.6 | Limpeza
72897 | Carga manual de entulho em caminhão baculante 6m³ (inclusive terra dos canteiros das árvores) | m3 |  | 117.0159 | 17.41 | 4.9357 | 2614.8067 | 17.41 | 17.41
95290 | Transporte com caminhão basculante 6 m³ em rodovia com leito natural (inclusive terra dos canteiros das árvores) (8,7Km) | m3 x km |  | 1018.0385 | 1.47 | 0.41674 | 1920.7791 | 1.47 | 1.47
| Total do ìtem | [5 empty] | 4535.5858
| Total: | [5 empty] | 130935.1809
4. | SALA DO ARQUIVO
4.1 | Fundação.
79475 | Escavação manual campo aberto para tubulão - fuste e ou base ( para todas as profund.) | m3 |  | 0.15 | 319.4 | 90.5499 | 61.4925 | 319.4 | 319.4
93358 | Escavação manual de valas | m3 |  | 1.2 | 55.22 | 15.6549 | 85.0498 | 55.22 | 55.22
73964/006 | Reaterro de vala com compactação manual | m3 |  | 0.6 | 41.88 | 11.873 | 32.2518 | 41.88 | 41.88
74156/003 | Estaca a trado (broca) Ø 20cm com concreto FCK=15MPA, sem armação | m |  | 0.15 | 41.61 | 11.7964 | 8.011 | 41.61 | 41.61
5970 | Forma tábua para concreto em fundação, c/ reaproveitamento 2x | m2 |  | 3 | 45.08 | 12.7802 | 173.5805 | 45.08 | 45.08
92759 | Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em um edifício de multiplos pavimentos utilizando aço CA-60 de 5.0 mm - montagem | kg |  | 12 | 10.8 | 3.0618 | 166.3416 | 10.8 | 10.8
92760 | Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em um edifício de multiplos pavimentos utilizando aço CA-60 de 6,3 mm - montagem ( Estacas ) | kg |  | 5.75 | 10.06 | 2.852 | 74.2441 | 10.06 | 10.06
92762 | Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em um edifício de multiplos pavimentos utilizando aço CA-60 de 10.0 mm - montagem | kg |  | 49.8 | 8.04 | 2.2793 | 513.9031 | 8.04 | 8.04
94965 | Concreto FCK = 25MPA, traço 1:2,3:2,7 (cimento / areia média / brita 1) - preparo mecanico com betoneira | m3 |  | 0.375 | 296.17 | 83.9642 | 142.5503 | 296.17 | 296.17
| Total do ìtem | [5 empty] | 1257.4247
4.2 | Estrutura
5970 | Forma tábua para concreto em fundação, c/ reaproveitamento 2x | m2 |  | 2.7 | 45.08 | 12.7802 | 156.2225 | 45.08 | 45.08
92759 | Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em um edifício de multiplos pavimentos utilizando aço CA-60 de 5.0 mm - montagem | kg |  | 9.6 | 10.8 | 3.0618 | 133.0733 | 10.8 | 10.8
92762 | Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em um edifício de multiplos pavimentos utilizando aço CA-60 de 10.0 mm - montagem | kg |  | 44.82 | 8.04 | 2.2793 | 462.5128 | 8.04 | 8.04
94965 | Concreto FCK = 25MPA, traço 1:2,3:2,7 (cimento / areia média / brita 1) - preparo mecanico com betoneira | m3 |  | 0.5 | 296.17 | 83.9642 | 190.0671 | 296.17 | 296.17
| Total do ìtem | [5 empty] | 941.8757
4.3 | Alvenaria
93186 | Verga moldada in loco em concreto para janelas com até 1,50 m de vão | m |  | 4 | 33.43 | 9.4774 | 171.6296 | 33.43 | 33.43
87471 | Alvenaria de vedação de bloco cerâmicos furados na vertical de 9x19x39 cm (espessura 9cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira | m² |  | 35 | 36.39 | 10.3166 | 1634.7298 | 36.39 | 36.39
90443 | Rasgo em alvenaria para ramais / distribuição com diâmetros menores ou iguais a 40 mm | m |  | 10 | 8.88 | 2.5175 | 113.9748 | 8.88 | 8.88
90466 | Chumbamento linear em alvenaria para ramais / distribuição com diâmetros menores ou iguais a 40 mm | m |  | 10 | 8.81 | 2.4976 | 113.0764 | 8.81 | 8.81
73674 | Andaime par alvenaria em madeira de 2ª | m² |  | 5 | 21.54 | 6.1066 | 138.2329 | 21.54 | 21.54
| Total do ìtem | [5 empty] | 2171.6435
4.4 | Impermeabilização
74106/001 | Impermealibilização de estruturas enterradas, com tinta asfaltica, duas demãos | m2 |  | 1.5 | 8.39 | 2.3786 | 16.1528 | 8.39 | 8.39
| Total do ìtem | [5 empty] | 16.1528
4.5 | Piso
95241 | Lastro de concreto, e=5 cm, preparo mecanico, inclusos lançamento e adensamento | m2 |  | 25.96 | 18.87 | 5.3496 | 628.742 | 18.87 | 18.87
40780 | Regularização de superfície de concreto aparente | m2 |  | 25.96 | 8.22 | 2.3304 | 273.8876 | 8.22 | 8.22
87246 | Revestimento cerâmico para piso com placas tipo grês com dimensões 35x35 cm, aplicada em ambientes de área menor que 5m² | m2 |  | 25.96 | 34.9 | 9.8941 | 1162.8561 | 34.9 | 34.9
| Total do ìtem | [5 empty] | 2065.4857
4.6 | Revestimento
87879 | Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400L | m2 |  | 4.5 | 2.55 | 0.72292 | 14.7282 | 2.55 | 2.55
87531 | Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8, praparo mecanico com betoneira 400L, aplicado manualmente em faces internas de paredes de ambientes com área menor que 5m² e 10m², espessura de 20mm, com execução de taliscas | m2 |  | 5.5 | 22.23 | 6.3022 | 156.9271 | 22.23 | 22.23
87547 | Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecanico com betoneira 400L, aplicada manualmente com faces internas de paredes, espessura de 10mm, com execução de taliscas | m2 |  | 6.5 | 14.95 | 4.2383 | 124.7241 | 14.95 | 14.95
87265 | Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo grês ou semi-grês de dimensões 20x20 cm, aplicadas em ambientes de áreamaior que 5m², na altura inteira das paredes | m2 |  | 7.5 | 45.73 | 12.9645 | 440.2084 | 45.73 | 45.73
| Total do ìtem | [5 empty] | 736.5878
4.7 | Cobertura
96116 | Rufo em chapa de aço galvanizado número 24, incluso transporte vertical. | m |  | 5 | 32.71 | 9.2733 | 209.9164 | 32.71 | 32.71
11587 | Forro em réguas de PVC, para ambientes comerciais, inclusive estrutura de fixação (almoxarifado) | m2 |  | 9.5 | 37.11 | 10.5207 | 452.4915 | 37.11 | 37.11
96121 | Acabamento para forro ( Roda-forro em perfil metálico e plástico). | m |  | 10.5 | 6.04 | 1.7123 | 81.3996 | 6.04 | 6.04
| Total do ìtem | [5 empty] | 533.8911
4.9 | Pintura
88483 | Aplicação de fundo selador látex PVA em paredes, uma demão. | m2 |  | 60 | 1.82 | 0.51597 | 140.1582 | 1.82 | 1.82
88489 | Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos | m2 |  | 60 | 9.8 | 2.7783 | 754.698 | 9.8 | 9.8
74133/002 | Emassamento com massa a oleo, 2 demãos | m2 |  | 60 | 18.93 | 5.3667 | 1457.7993 | 18.93 | 18.93
| Total do ìtem | [5 empty] | 2352.6555
4.10 | Esquadrias
90816 | Aduela/ marco/ batente para porta de 80x120cm, fixação com argamassa, padrão médio - fornecimento e instalação | un |  | 1 | 222.68 | 63.1298 | 285.8098 | 222.68 | 222.68
90822 | Porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), 80x210cm, espessura de 3,5cm, incluso dobradiças - fornecimento e instalação | un |  | 1 | 276.79 | 78.47 | 355.26 | 276.79 | 276.79
90827 | Alização / guarnição de 5x1,5cm para porta de 80x120cm fixado com pregos, padrão médio - fornecimento e instalação | un |  | 1 | 25.96 | 7.3597 | 33.3197 | 25.96 | 25.96
84161 | Soleira em marmorite largura 15 cm sobre argamassa traço 1:4 (cimento e areia) | m |  | 1 | 44.26 | 12.5477 | 56.8077 | 44.26 | 44.26
72119 | Vidro temperado incolor, espessura 8mm, fornecimento e instalação, inclusive massa para vedação | m2 |  | 1.5 | 176.92 | 50.1568 | 340.6152 | 176.92 | 176.92
84089 | Peitoril em marmore, largura de 25 cm, assentado com argamassa traço 1:3 (cimento e areia média), preparo manual da argamassa | m |  | 1.5 | 86.76 | 24.5965 | 167.0347 | 86.76 | 86.76
73948/008 | Limpeza vidro comum | m2 |  | 1.5 | 10.63 | 3.0136 | 20.4654 | 10.63 | 10.63
| Total do ìtem | [5 empty] | 1259.3124
4.11 | Instalação Elétrica
93141 | Ponto de tomada residencial, incluindo tomada 10A/250V, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento | un |  | 4 | 117.99 | 33.4502 | 605.7607 | 117.99 | 117.99
93128 | Ponto de iluminação incluindo interruptor simples, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quedra e chumbamento (excluindo luminária e lâmpada) | un |  | 1 | 90.84 | 25.7531 | 116.5931 | 90.84 | 90.84
74094/001 | Luminaria tipo spot para 1 lampada E27 | un |  | 1 | 56.23 | 15.9412 | 72.1712 | 56.23 | 56.23
93043 | Lampada led 10 W bivolt branca, formato tradicional (base E27) - fornecimento e instalação | un |  | 1 | 24.78 | 7.0251 | 31.8051 | 24.78 | 24.78
| Total do ìtem | [5 empty] | 826.3301
2.10 | Limpeza
9537 | Limpeza final da obra | m2 |  | 25 | 2.1 | 0.59535 | 67.3837 | 2.1 | 2.1
72897 | Carga manual de entulho em caminhão baculante 6m³ | m3 |  | 1 | 17.41 | 4.9357 | 22.3457 | 17.41 | 17.41
95290 | Transporte com caminhão basculante 6 m³ em rodovia com leito natural (8,7 Km) | m3 x km |  | 14 | 1.47 | 0.41674 | 26.4144 | 1.47 | 1.47
| Total do ìtem | [5 empty] | 116.1439
| Total: | [5 empty] | 12277.5034
5. | PAREDE DE DIVISÃO DA SALA 30
5.1 | Impermeabilização
74106/001 | Impermealibilização de estruturas enterradas, com tinta asfaltica, duas demãos | m2 |  | 0.5 | 8.39 | 2.3786 | 5.3843 | 8.39 | 8.39
| Total do ìtem | [5 empty] | 5.3843
5.2 | Alvenaria
93186 | Verga moldada in loco em concreto para janelas com até 1,50 m de vão | m |  | 1.3 | 33.33 | 9.4491 | 55.6128 | 33.33 | 33.33
87471 | Alvenaria de vedação de bloco cerâmicos furados na vertical de 9x19x39 cm (espessura 9cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira | m² |  | 10 | 36.32 | 10.2967 | 466.1672 | 36.32 | 36.32
90443 | Rasgo em alvenaria para ramais / distribuição com diâmetros menores ou iguais a 40 mm | m |  | 3 | 8.88 | 2.5175 | 34.1924 | 8.88 | 8.88
90466 | Chumbamento linear em alvenaria para ramais / distribuição com diâmetros menores ou iguais a 40 mm | m |  | 3 | 8.81 | 2.4976 | 33.9229 | 8.81 | 8.81
73674 | Andaime para alvenaria em madeira de 2ª | m² |  | 3 | 21.54 | 6.1066 | 82.9398 | 21.54 | 21.54
| Total do ìtem | [5 empty] | 672.8351
5.3 | Revestimento
87879 | Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400L | m2 |  | 20 | 2.55 | 0.72292 | 65.4585 | 2.55 | 2.55
87531 | Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8, praparo mecanico com betoneira 400L, aplicado manualmente em faces internas de paredes de ambientes com área menor que 5m² e 10m², espessura de 20mm, com execução de taliscas | m2 |  | 20 | 22.23 | 6.3022 | 570.6441 | 22.23 | 22.23
87547 | Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecanico com betoneira 400L, aplicada manualmente com faces internas de paredes, espessura de 10mm, com execução de taliscas | m2 |  | 20 | 14.95 | 4.2383 | 383.7665 | 14.95 | 14.95
| Total do ìtem | [5 empty] | 1019.8691
4.9 | Pintura
88483 | Aplicação de fundo selador látex pva em paredes, uma demão. | m2 |  | 20 | 1.82 | 0.51597 | 46.7194 | 1.82 | 1.82
88489 | Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos | m2 |  | 20 | 10.13 | 2.8719 | 260.0371 | 10.13 | 10.13
74133/002 | Emassamento com massa a oleo, 2 demãos | m2 |  | 20 | 18.62 | 5.2788 | 477.9754 | 18.62 | 18.62
| Total do ìtem | [5 empty] | 784.7319
| Total: | [5 empty] | 2482.8204
RESUMO
1. | REFORMA EM GERAL | [5 empty] | 18577.1258
2. | CONSTRUÇÃO DO BANHEIRO PARA PNE | [5 empty] | 8354.6364
3. | REFORMA DO ESTACIONAMENTO EXTERNO E PASSEIO PÚBLICO | [5 empty] | 130935.1809
4. | SALA DO ARQUIVO | [5 empty] | 12277.5034
5. | PAREDE DE DIVISÃO DA SALA 30 | [5 empty] | 2482.8204
| TOTAL GERAL: | [5 empty] | 172627.2667

## cronograma físico-financeiro
CNPJ 10.716.738/0001-03
Cronograma físico-financeiro.
Obra: Reforma da Câmara Municipal de Alta Floresta-MT
Proprietário: Câmara Municipal de Alta Floresta-MT
Endereço: Av. Ariosto da Riva, Lote AC18/2, Canteiro Central.
Área do terreno: 3.044,25m²
Área construída: 1.363,08m²
LDI: 28,35%
BOLETIM SINAPI COMPOSIÇÕES MT AGOSTO-2017 NÃO DESONERADA.
Código | Descrição dos serviços | Valor | Custo Direto | 15 dias |  | 30 dias |  | 45 dias |  | 60 dias |  | 150 dias |  | 180 dias |  | 210 dias |  | 240 dias |  | Total
|  |  |  | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | %
1. | REFORMA EM GERAL
1.1 | Serviços Preliminares | 1572.3293 |  | 100 | 1572.3293 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100
1.2 | Demolições e Remoções | 62.891 |  | 100 | 62.891 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100
1.3 | Esquadrias | 4315.0151 |  | 100 | 4315.0151 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100
1.4 | Pintura | 11073.5759 |  | 100 | 11073.5759 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100
1.5 | Cobertura e forro | 1159.0309 |  | 100 | 1159.0309 |  | 0 | [12 empty] | 100
1.6 | Limpeza | 394.2835 |  | 100 | 394.2835 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100
2. | CONSTRUÇÃO DO BANHEIRO PARA PNE
2.1 | Demolições e Remoções | 72.4613 |  |  | 0 | 100 | 72.4613 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100
2.2 | Esquadrias | 1118.6806 |  |  | 0 | 100 | 1118.6806 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100
2.3 | Pintura | 673.3798 |  |  | 0 | 100 | 673.3798 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100
2.4 | Revestimento | 2127.5397 |  |  | 0 | 100 | 2127.5397 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100
2.5 | Paredes, divisórias e equipamentos | 970.6258 |  |  | 0 | 100 | 970.6258 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100
2.6 | Piso | 417.6817 |  |  | 0 | 100 | 417.6817 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100
2.7 | Instalação hidráulica | 1615.7981 |  |  | 0 | 100 | 1615.7981 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100
2.8 | Instalação Sanitária | 670.1539 |  |  | 0 | 100 | 670.1539 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100
2.9 | Instalação Elétrica | 605.6195 |  |  | 0 | 100 | 605.6195 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100
2.10 | Limpeza | 82.6959 |  |  | 0 | 100 | 82.6959 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100
3. | REFORMA DO ESTACIONAMENTO EXTERNO E PASSEIO PÚBLICO | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
3.1 | Demolições e Remoções | 37935.2767 |  | 50 | 18967.6383 | 50 | 18967.6383 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100
3.2 | Pavimentação | 73747.4379 |  | 20 | 14749.4876 | 30 | 22124.2314 | 30 | 22124.2314 | 20 | 14749.4876 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100
3.3 | Pintura | 6188.3953 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 6188.3953 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100
3.4 | Paisagismo | 6184.8143 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 6184.8143 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100
3.5 | Drenagem pluvial | 2343.671 |  |  | 0 | 100 | 2343.671 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 100
3.6 | Limpeza | 4535.5858 |  |  | 0 | 25 | 1133.8964 | 65 | 2948.1308 | 10 | 453.5586 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100
4. | SALA DO ARQUIVO | 12277.5034 |  |  | 0 |  | 0 | 80 | 9822.0027 | 20 | 2455.5007 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100
5. | PAREDE DE DIVISÃO DA SALA 30 | 2482.8204 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 2482.8204 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100
| Total: | 172627.2667 |  | 30.2932 | 52294.2517 | 30.658 | 52924.0735 | 20.2137 | 34894.3648 | 18.8351 | 32514.5767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100

## Capa
CNPJ 10.716.738/0001-03
Obra: Reforma da Câmara Municipal de Alta Floresta-MT
Proprietário: Câmara Municipal de Alta Floresta-MT
Endereço: Av. Ariosto da Riva, Lote AC18/2, Canteiro Central.
Área do terreno: 3.044,25m²
Área construída: 1.363,08m²
Alta Floresta-MT, 05 de Outubro de 2.017.