## Planilha orçamentária
CNPJ 10.716.738/0001-03
Planilha orçamentária
Obra: Câmara Municipal de Alta Floresta.
Endereço: Avenida Ariosto da Riva, Lote AC 18/2, Canteiro Central, Alta Floresta MT.
Instalação do calçamento sinalizador para deficiente visual.
LDI = 26,73%
BOLETIM SINAPI Setembro /2021. (Custo e composições - Sintético e preço de insumos ). | [7 empty] | ajuste inpc | LDI
Código | Descrição dos serviços | Und. | Custo Direto | Quant. | P. Unit. | LDI | Total | 0 | 0.2673
1.0 | Serviços a serem prestados
90446 | Rasgo em comtrapiso para ramais/ distribuição com diâmetros maiores que 75 mm. (Rasgo no contrapiso para intalação do piso podotatil de concreto). | m |  | 147.92 | 20 | 5.346 | 3749.1803 | 20
36178 | Piso podotatil de concreto - direcional e alerta, 40 x 40 x 2,50 cm (podendo ser 25 x 25 x 6,4 cm) | und |  | 592 | 13.5 | 3.6085 | 10128.2616 | 13.5
99809 | Limpeza de piso de ladrílho hidráulico com pano úmido. | m2 |  | 36.98 | 4.31 | 1.1521 | 201.9871 | 4.31
| Total do ìtem | [5 empty] | 14079.429
| Total Geral: | [5 empty] | 14079.429

## cronograma físico-financeiro
CNPJ 10.716.738/0001-03
Cronograma Físico-financeiro.
Obra: Câmara Municipal de Alta Floresta.
Endereço: Avenida Ariosto da Riva, Lote AC 18/2, Canteiro Central, Alta Floresta MT.
Instalação do calçamento sinalizador para deficiente visual.
LDI = 26,73%
BOLETIM SINAPI Setembro /2021. (Custo e composições - Sintético e preço de insumos ).
Item | Descrição dos serviços | Valor | Custo Direto | 15 dias |  | 30 dias |  | Total
|  |  |  | % | R$ | % | R$ | %
1.0 | Serviços a serem prestados
90446 | Rasgo em comtrapiso para ramais/ distribuição com diâmetros maiores que 75 mm. (Rasgo no contrapiso para intalação do piso podotatil de concreto). | 3749.1803 |  | 50 | 1874.5902 | 50 | 1874.5902 | 100
36178 | Piso podotatil de concreto - direcional e alerta, 40 x 40 x 2,50 cm (podendo ser 25 x 25 x 6,4 cm) | 10128.2616 |  | 50 | 5064.1308 | 50 | 5064.1308 | 100
99809 | Limpeza de piso de ladrílho hidráulico com pano úmido. | 201.9871 |  |  | 0 | 100 | 201.9871 | 100
| Total Geral: | 14079.429 |  | 49.2827 | 6938.721 | 50.7173 | 7140.708 | 100

## Capa
CNPJ 10.716.738/0001-03
Planilha orçamentária
Cronograma Físico-financeiro.
Obra: Câmara Municipal de Alta Floresta.
Endereço: Avenida Ariosto da Riva, Lote AC 18/2, Canteiro Central, Alta Floresta MT.
Instalação do calçamento sinalizador para deficiente visual.

## BDI
CNPJ 10.716.738/0001-03
Composição de Benefícios e Despesas Indiretas - BDI
Obra: Câmara Municipal de Alta Floresta.
Endereço: Avenida Ariosto da Riva, Lote AC 18/2, Canteiro Central, Alta Floresta MT.
Instalação do calçamento sinalizador para deficiente visual.
De acordo com o acordão 2622/2013 TCU-Critérios de aceitabilidade para lucros de despesas indiretas.
Item | Descrição dos serviços | Percentual
%
1.0 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 7.19%
1.1 | Administração Central | 4%
1.2 | Seguros | 0.8%
1.3 | Garantias | 0%
1.4 | Riscos | 1.16%
1.5 | Despesas Financeiras | 1.23%
2.0 | LUCRO | 6.16%
2.1 | Lucro Operacional | 6.16%
3.0 | TRIBUTOS | 10.15%
| ISSQN - Imposto sobre serviço de qualquer naturesa. | 2%
| COFINS - Constribuição para Finaciamento da Seguridade Social. | 3%
| PIS - Programa de Integração Social. | 0.65%
| CPRB - Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta, Lei nº 12.546/2013. | 4.5%
Segundo o que determina a lei n° 8.666/93, adminte-se fixar o percentual de BDI, desde que seguindo as técnicas da Engenharia e Custos.
TAXAS DE BDI A SER APLICADA SOBRE O CUSTO DIRETO
26.73%
AC → Administração Central
S → Seguro
R → Riscos
G → Garantia
DF → Despesas Financeiras
L → Taxa de Lucro/Remuneração
I → Incidência de Impostos (PIS, COFINS e ISS)