## Planilha orçamentária
CNPJ 10.716.738/0001-03
Planilha orçamentária
Obra: Câmara Municipal de Alta Floresta.
Endereço: Avenida Ariosto da Riva, Lote AC 18/2, Canteiro Central, Alta Floresta MT.
Ampliação do pavimento superior a ser construído com área de 642,89m²
LDI = 29,79%
BOLETIM SINAPI Junho - 2023. | [8 empty] | ajuste inpc | LDI
Código | Descrição dos serviços | Und. | Custo Direto | Quant. | P. Unit. | LDI | Total |  | 0 | 0.2979
1.0 | Administração da obra.
90777 | Engenheiro Civil de obra junior com encargos complementares. | h |  | 312 | 109.42 | 32.5962 | 44309.06 |  | 109.42
90780 | Mestre de obras com engargos complementares | h |  | 1440 | 57.8 | 17.2186 | 108026.8128 |  | 57.8
94296 | Topografo com encargos complementáres. | mês |  | 2 | 3699.55 | 1102.0959 | 9603.2919 |  | 3699.55
| Total do ìtem | [5 empty] | 161939.1647
2.0 | Serviços Preliminares
93208 | Execução de almoxarifado em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, incluso prateleiras. | m2 |  | 20 | 900.56 | 268.2768 | 23376.7365 |  | 900.56
93583 | Execução de central de fôrma, procução de argamassa ou concreto em canteiro de obra, não incluso mobiliário e equipamentos. | m2 |  | 50 | 457.66 | 136.3369 | 29699.8457 |  | 457.66
98459 | Tapume com telha metálica. | m2 |  | 180 | 102.55 | 30.5496 | 23957.9361 |  | 102.55
98462 | Estrutura de madeira provisória para suporte de caixa dágua elevada de 3.000 litros. | un |  | 1 | 8035.17 | 2393.6771 | 10428.8471 |  | 8035.17
4813 | Placa de obra ( Para construção Civil) em chapa galvanizada nº22, adesivada, de 2,4 x 1,2 m. | m2 |  | 2.25 | 250 | 74.475 | 730.0688 |  | 250
97649 | Remoção de telhas de fibrocimento, metálica e cerâmica, de forma mecânizada, com uso de guindastes, sem reaproveitamento. | m2 |  | 642.89 | 3.85 | 1.1469 | 3212.4667 |  | 3.85
97650 | Remoção de trama de madeira para cobertura, de forma manual, sem reaproveitamento. | m2 |  | 642.89 | 6.54 | 1.9483 | 5457.0213 |  | 6.54
97654 | Remoção de tesouras de madeira, com vão maior ou igual a 8m de forma mecanizada, com reaproveitamento. | un |  | 15 | 142.02 | 42.3078 | 2764.9164 |  | 142.02
97629 | Demolição de lajes, de forma mecânizada com martelete, sem reaproveitamento. | m³ |  | 8 | 106.43 | 31.7055 | 1105.084 |  | 106.43
| Total do ìtem | [5 empty] | 100732.9225
3.0 | Estrutura Pilares e laje (Laje para piso será executada sobre vigas já existentes)
97063 | Montagem e desmontagem de andaime modular fachadeiro, com piso metálico, para edificações com multiplos pavimentos (exclusive andaime e limpeza) | m2 |  | 480 | 8.24 | 2.4547 | 5133.4541 |  | 8.24
97062 | Colocação de tela em andaime fachadeiro. | m2 |  | 56 | 7.01 | 2.0883 | 509.5036 |  | 7.01
92269 | Fabricação de fôrma para pilares e estruturas similares, em madeira serrada, E=25mm. | m2 |  | 220 | 201.06 | 59.8958 | 57410.2703 |  | 201.06
92411 | Montagem e desmontagem de fôrma de pilares e vigas retangulares e estrutras similares com área média das seções maior que 0,25m², Pé direito simples, em madeira serrada, 2 utilizações. | m2 |  | 220 | 181.38 | 54.0331 | 51790.8824 |  | 181.38
92759 | Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em um edifício de multiplos pavimentos utilizando aço CA-60 de 5.0 mm - montagem | kg |  | 1731 | 15.9 | 4.7366 | 35721.9719 |  | 15.9
92762 | Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em um edifício de multiplos pavimentos utilizando aço CA-60 de 10.0 mm - montagem | kg |  | 1915 | 13.57 | 4.0425 | 33727.9432 |  | 13.57
92271 | Fabricação de forma para laje, em madeira serrada, E=25 mm. | m2 |  | 770 | 93.78 | 27.9371 | 93722.1377 |  | 93.78
101963 | Laje pré-moldada unidirecional, biapoiada, para piso, enchimento em cerâmica, vigota vonvencional, altura total da laje (enchimento + capa) ( 8+4). | m2 |  | 769.72 | 201.8 | 60.1162 | 201602.1529 |  | 201.8
92767 | Armação de laje de uma estrutura convencional de concreto armado em um edifício de multiplos pavimentos utilizando aço CA-60 de 4,2 mm com montagem. | kg |  | 615.776 | 17.17 | 5.1149 | 13722.5331 |  | 17.17
94966 | Concreto FCK = 30MPA, traço 1:2,1:25 (cimento / areia média / brita 1) - preparo mecanico com betoneira 400 L | m3 |  | 76.5776 | 580.68 | 172.9846 | 57713.8241 |  | 580.68
101990 | Fabricação de forma para escadas, com 2 lances em "L" e laje palna, em chapa de madeira serrada, E=25mm. | m2 |  | 18 | 208.19 | 62.0198 | 4863.7764 |  | 208.19
102075 | Escada em concreto armado moldado "in loco", fck 20 MPA, com 2 lances em "L" e laje plana, forma em chapa de madeira compensada resinada. | M3 |  | 4.6 | 5382.92 | 1603.5719 | 32137.8626 |  | 5382.92
| Total do ìtem | [5 empty] | 588056.3124
4.0 | Alvenaria
93186 | Verga Moldada in loco em concreto para janelas com até 1,50 m de vão. | m |  | 45 | 88.72 | 26.4297 | 5181.736 |  | 88.72
103324 | Alvenaria de vedação de bloco cerâmicos furados na vertical de 9x19x39 cm (espessura 9cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira | m² |  | 1058 | 81.71 | 24.3414 | 112202.3907 |  | 81.71
90443 | Rasgo em alvenaria para ramais / distribuição com diâmetros menores ou iguais a 40 mm | m |  | 257 | 12.27 | 3.6552 | 4092.7849 |  | 12.27
90466 | Chumbamento linear em alvenaria para ramais / distribuição com diâmetros menores ou iguais a 40 mm | m |  | 257 | 12.74 | 3.7952 | 4249.5582 |  | 12.74
97064 | Montagem e desmontagem de andaime tubular tipo torre. | m² |  | 81 | 15 | 4.4685 | 1576.9485 |  | 15
| Total do ìtem |  |  |  | 15.37 | 4.5787 | 127303.4183 |  | 15.37
5.0 | Cobertura
92616 | Fabricação e instalação de tesoura inteira em aço, vão de 10 m, para telha ondulada de fibrocimento, metálicas, plástica ou termoacustica, incluso içamento. | un |  | 30 | 2083.53 | 620.6836 | 81126.4076 |  | 2083.53
92580 | Trama de aço composta por terças para telhados de até 2 águas para telha ondulada de fibrocimento, metálica, plastica ou termoacústica, incluso transporte vertical. | m2 |  | 769.72 | 56.27 | 16.7628 | 56214.8322 |  | 56.27
94216 | Telhamento com telha metálica termacústica e= 30 mm, com até 2 águas, incluso içamento. | m2 |  | 769.72 | 189.76 | 56.5295 | 189573.957 |  | 189.76
100327 | Rufo externo/interno em chapa de aço galvanizado número 26, corte de 33 cm, incluso içamento, (será utilizado como cumeeira) | m |  | 214 | 60.91 | 18.1451 | 16917.789 |  | 60.91
94229 | Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 100 cm, incluso transporte vertical. | m |  | 70 | 173.69 | 51.7423 | 15780.2576 |  | 173.69
96114 | Forro em drywall, para ambientes comerciais, inclusive estrtura de fixação. | m2 |  | 769.72 | 77.2 | 22.9979 | 77124.3122 |  | 77.2
96123 | Acabemento para forro (moldura em drywall, com largura de 15 cm). | m2 |  | 257 | 33.52 | 9.9856 | 11180.9413 |  | 33.52
| Total do ìtem | [5 empty] | 447918.4969
6.0 | Impermeabilização
98560 | Impermeabilização de piso com argamassa de cimento e areia, com aditivo impermeabilizante, e = 2 cm. | m2 |  | 995.5567 | 48.59 | 14.475 | 62784.7424 |  | 48.59
| Total do ìtem | [5 empty] | 62784.7424
7.0 | Esquadrias
91313 | kit de porta de madeira para pintura, semi-oca ( Leve ou Média ), padrão popular ,70x210cm, espessura de 3,50 cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e istalação do batente, fechadura com execução do furo, fornecimento e instalação. | un |  | 4 | 876.43 | 261.0885 | 4550.074 |  | 876.43
91314 | kit de porta de madeira para pintura, semi-oca ( Leve ou Média ), padrão popular , 80x210cm, espessura de 3,50 cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e istalação do batente, fechadura com execução do furo, fornecimento e instalação. | un |  | 13 | 923.32 | 275.057 | 15578.9014 |  | 923.32
91315 | kit de porta de madeira para pintura, semi-oca ( Leve ou Média ), padrão popular ,90x210cm, espessura de 3,50 cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e istalação do batente, fechadura com execução do furo, fornecimento e instalação. | un |  | 1 | 1028.21 | 306.3038 | 1334.5138 |  | 1028.21
94569 | Janela de alumínio tipo maxim-ar, com vidros, batente e ferragens, exclusive alizar, acabamento e contramarco, fornecimento e instalação. | m2 |  | 35.2 | 729.3 | 217.2585 | 33318.8581 |  | 729.3
99837 | Guarda-corpo de aço galvanizado de 1,10 m de altura, montantes tubulares de 1.1/4", espaçados de 1,20m, travessa superior de 1.1/2", gradil formado por tudos horizontais de 1", e verticais de 3/4", fixado com chumbador mecânico. | m |  | 12.3 | 583.76 | 173.9021 | 9319.2439 |  | 583.76
99820 | Limpeza de janela inteiramente de vidro. | m3 |  | 202.35 | 1.81 | 0.5392 | 475.3604 | 1336.73 | 1.81
102176 | Instalação de vidro laminado, e = 8 mm, (4+4), encaixado em perfil U. ( Pele de vidro na fachada) | m2 |  | 202.35 | 1209.16 | 360.2088 | 317561.7694 | 1336.73 | 1209.16
| Total do ìtem | [5 empty] | 382138.7209
8.0 | Piso
87620 | Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia ) preparo mecânico com betoneira 400 L, aplicação em áreas secas sobre laje, aderido, acabamento não reforçado, espessura 2 cm. | m2 |  | 642.89 | 34.58 | 10.3014 | 28853.7917 |  | 34.58
87263 | Revestimento cerâmico para piso com placas tipo porcelanato de dimensões 60 x 60 cm aplicada em ambientes de área maior que 10 m². | m2 |  | 642.89 | 170.05 | 50.6579 | 141890.8986 |  | 170.05
98671 | "Escada" Piso em granito aplicado em ambientes internos | m2 |  | 18 | 446.68 | 133.066 | 10435.4275 |  | 446.68
99811 | Limpeza de contrapiso com vassoura a seco. | m2 |  | 642.89 | 3.18 | 0.94732 | 2653.414 |  | 3.18
| Total do ìtem | [5 empty] | 183833.5318
9.0 | Revestimento
87879 | Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400L | m2 |  | 2116 | 4.27 | 1.272 | 11726.9418 |  | 4.27
87529 | Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, prepara mecânico com betoneira 400L, aplicada manualmente em faces internas de paredes, espessura de 20mm, com execução de taliscas. | m2 |  | 2116 | 36.44 | 10.8555 | 100077.2272 |  | 36.44
87269 | Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada extra de dimensões 25 x 35 cm aplicadas na altura inteira das paredes. | m2 |  | 198.58 | 64.67 | 19.2652 | 16667.8506 |  | 64.67
| Total do ìtem | [5 empty] | 128472.0197
10.0 | Pintura ( Paredes internas e forro )
88497 | Emassamento com massa látex, aplicação em parede, duas demãos, lixamento manual. | m2 |  | 859.42 | 17.4 | 5.1835 | 19408.6772 |  | 17.4
88489 | Pintura latex acrílica premium. Aplicação manual em paredes, duas demãos. | m2 |  | 1058 | 11.27 | 3.3573 | 15475.7183 |  | 11.27
102204 | Pintura em verniz incolor alquídico em madeira, uso interno, 1 demão. (Portas Internas) | m2 |  | 604 | 9.64 | 2.8718 | 7557.1006 |  | 9.64
95305 | Textura acrílica, aplicação manual em parede, uma demão. (Fachada) | m2 |  | 225 | 11.95 | 3.5599 | 3489.7286 |  | 11.95
| Total do ìtem | [5 empty] | 45931.2248
11.0 | Instalação Hidráulica e Sanitária
89509 | Tubo PVC, série r, água pluvial, DN 50 mm, fornecimento e instalação em condutores verticais de águas pluviais. | m |  | 48 | 22.47 | 6.6938 | 1399.863 |  | 22.47
94649 | Tubo, pvc, soldável, DN 32 mm, intalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento, fornecimento e instalação. | m |  | 20 | 17.63 | 5.252 | 457.6395 |  | 17.63
94648 | Tubo, pvc, soldável, DN 25 mm, intalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento, fornecimento e instalação. | m |  | 50 | 11.31 | 3.3692 | 733.9624 |  | 11.31
94796 | Torneira de boia para caixa dágua, roscável, 3/4" - forneciemto e instalação. | un |  | 1 | 46.03 | 13.7123 | 59.7423 |  | 46.03
89549 | Redução excentrica, PVC, serie R, água pluvial, DN 75 x 50 mm, junta elástica, fornecimento e instalação em ramal de encaminhamento. | un |  | 6 | 19.46 | 5.7971 | 151.5428 |  | 19.46
89708 | Caixa sifonada PVC, 150x185x75 mm, junta elastica, fornecimento e instalação em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário. | un |  | 3 | 96.41 | 28.7205 | 375.3916 |  | 96.41
94704 | Adaptador com flange e anel de vedação, pvc, soldável, DN 32 mm x 1, instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento - fornecimento e instalação. | un |  | 1 | 31.44 | 9.366 | 40.806 |  | 31.44
94706 | Adaptador com flange e anel de vedação, pvc, soldável, DN 32 mm x 1, instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento - fornecimento e instalação. | un |  | 1 | 50.34 | 14.9963 | 65.3363 |  | 50.34
89362 | Joelho 90 graus, pvc, soldável, DN 50 mm, instalação em ramal ou sub-ramal de água, fornecimento e instalação. | un |  | 32 | 8.93 | 2.6602 | 370.8879 |  | 8.93
94490 | Registro de esfera, PVC, soldável, com volante, DN 32 mm - fornecimento e instalação. | un |  | 1 | 41.59 | 12.3897 | 53.9797 |  | 41.59
94492 | Registro de esfera, PVC, soldável, com volante, DN 50 mm - fornecimento e instalação. | un |  | 3 | 58.43 | 17.4063 | 227.5089 |  | 58.43
94794 | Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 1 1/2', com acabamento e canopla cromados - fornecimento e instalação. | un |  | 2 | 129.39 | 38.5453 | 335.8706 |  | 129.39
94499 | Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 2 1/2", - fornecimento e instalação. | un |  | 3 | 223.92 | 66.7058 | 871.8773 |  | 223.92
99635 | Válvula de descarga metálica, base 1 1/2", acabamento metálico cromado - fornecimento e instalação | un |  | 5 | 221.06 | 65.8538 | 1434.5689 |  | 221.06
89436 | Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, DN 32 mm x 1, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. | un |  | 6 | 8.14 | 2.4249 | 63.3894 |  | 8.14
89596 | Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, DN 50 mm x 1.1/4, instalado em plumada de água - fornecimento e instalação. | un |  | 18 | 11.3 | 3.3663 | 263.9929 |  | 11.3
89620 | Te, pvc, soldável, DN 32mm, instalado em prumada de água - Fornecimento e instalação. | un |  | 5 | 12.37 | 3.685 | 80.2751 |  | 12.37
89433 | Luva de redução, pvc, soldável, DN 40mm x 32 mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. | un |  | 2 | 13.84 | 4.1229 | 35.9259 |  | 13.84
89415 | Curva 90 graus, PVC, soldável, DN 32 mm, instalação em ramal de distribuição de água, fornecimento e instalação. | un |  | 12 | 17.01 | 5.0673 | 264.9273 |  | 17.01
86910 | Torneira de tudo móvel, de parede, 1/2 ou 3/4, para pia de cozinha, padrão médio - fornecimento e instalação. | un |  | 2 | 146.47 | 43.6334 | 380.2068 |  | 146.47
86915 | Torneira cromada de mesa, 1/2 ou 3/4, para lavatório, padrão médio - fornecimento e instalação. | un |  | 7 | 164.23 | 48.9241 | 1492.0788 |  | 164.23
86936 | Cuba de embutir de aço inoxidável média, incluso válvula tipo americana e sifão tipoo garrafa em metal cromado - fornecimento e intalação | un |  | 2 | 489.39 | 145.7893 | 1270.3586 |  | 489.39
95470 | Vaso sanitário sifonado convencional com louça branca, incluso cunjunto de ligação para bacia sanitária ajustável - fornecimento e instalação | un |  | 1 | 309.62 | 92.2358 | 401.8558 |  | 309.62
95472 | Vaso sanitário sifonado convencional com louça branca, incluso cunjunto de ligação para bacia sanitária ajustável - fornecimento e instalação | un |  | 1 | 778.06 | 231.7841 | 1009.8441 |  | 778.06
100849 | Assento sanitário convencional - fornecimento e intalação | un |  | 5 | 44.6 | 13.2863 | 289.4317 |  | 44.6
100858 | Mictório sifonado louça branca padrão médio. - fornecimento e intalação | un |  | 1 | 596.03 | 177.5573 | 773.5873 |  | 596.03
102256 | Tapa vista de mictório em mármore brando polido, esp = 3 cm, assentado com argamassa colante AC III-E. | un |  | 1 | 832.19 | 247.9094 | 1080.0994 |  | 832.19
86889 | Bancada de granito cinza polido, de 1,50 x 0,60 m para pia de cozinha, fornecimento e instalação ( Pia da copa terreo 6 und e pia da copa do piso superior 4 und). | un |  | 10 | 796.69 | 237.334 | 10340.2395 |  | 796.69
100863 | Barra de apoio em "L", em aço inox polido 70 x 70 cm, fixada na parede - fornecimento e instalação. | un |  | 1 | 639.89 | 190.6232 | 830.5132 |  | 639.89
89511 | Tubo de pvc, série r, água pluvial, DN 75 mm, fornecimento e instalado em ramal de encaminhamento. | m |  | 120 | 38.55 | 11.484 | 6004.0854 |  | 38.55
89512 | Tubo de pvc, série r, água pluvial, DN 100 mm, fornecimento e instalado em ramal de encaminhamento. | m |  | 90 | 48.64 | 14.4899 | 5681.687 |  | 48.64
89712 | Tubo pvc, série normal, esgoto predial, DN 50 mm, fornecimento e intalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. | m |  | 90 | 26.1 | 7.7752 | 3048.7671 |  | 26.1
89714 | Tubo pvc, série normal, esgoto predial, DN 100 mm, fornecimento e intalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. | m |  | 90 | 36.34 | 10.8257 | 4244.9117 |  | 36.34
89581 | Joelho 90 graus, PVC, serie R, água pluvial, DN 75 mm, junta elástica, fornecimento e instalado em condutores verticais de águas pluviais. | un |  | 37 | 33.74 | 10.0511 | 1620.2724 |  | 33.74
89673 | Redução excêntrica, PVC, série R, água pluvial, DN 100 x 75 mm, Junta elástica, fonrecido e instalado em condutores verticais de água pluvais. | un |  | 28 | 35.84 | 10.6767 | 1302.4686 |  | 35.84
89707 | Caixa sifonada, pvc, DN 100 x 100 x 50 mm, junta elástica, fornecida e isntalada em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário. | un |  | 7 | 45.01 | 13.4085 | 408.9294 |  | 45.01
86878 | Válvula em metal cromado tipo americana 3.1/2 x 1.1/2 para pia - fornecimento e instalação | un |  | 7 | 67.38 | 20.0725 | 612.1675 |  | 67.38
86883 | Sifão do tipo flexível em pvc 1 x 1.1/2 - fornecimento e instalação. | un |  | 7 | 14.14 | 4.2123 | 128.4661 |  | 14.14
86885 | Engate flexível em plástico branco, 1/2 x 40 cm - fornecimento e instalação. | un |  | 7 | 13.43 | 4.0008 | 122.0156 |  | 13.43
102609 | Caixa d'água em polietileno, 2000 litros - fornecimento e instalação. | un |  | 1 | 1137.44 | 338.8434 | 1476.2834 |  | 1137.44
| Total do ìtem | [5 empty] | 49805.7574
12.0 | Instalação Elétrica
92986 | Cabo de cobre flexível isolado, 35 mm², anti - chama 0,6 / 1,0 KV, para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. | un |  | 478.64 | 35.99 | 10.7214 | 22357.9545 |  | 35.99
101560 | Cabo de cobre flexivel isolado, 10 mm², 0,6/1,0 kv, para rede aérea de distribuição de energia elétrica de baixa tensão - fornecimento e intalação. | m |  | 500 | 9.68 | 2.8837 | 6281.836 |  | 9.68
104474 | Composição paramétrica de ponto elétrico de iluminação, com interruptor paralelo, em edifícilo residencial com eletrotudo embutido em rasgos nas paredes, incluindo caixa elétrica, módulo de tomada, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento (sem Luminária e lâmpada). | un |  | 186 | 326.6 | 97.2941 | 78844.31 |  | 326.6
97593 | Luminaria tipo spot, de sobrepor, com 1 lâmpada de 15 w sem reator - fonecimento e instalação. | un |  | 57 | 128.9 | 38.3993 | 9536.0607 |  | 128.9
101882 | Quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizado, de embutir, com barramento trifásico, para 30 disjuntores dim 225A - forncimento e instalação. | un |  | 1 | 1492.42 | 444.5919 | 1937.0119 |  | 1492.42
93653 | Distuntor monopolar tipo Din, correnten nominal de 10A - Fonecimento e instalação. | un |  | 3 | 12.6 | 3.7535 | 49.0606 |  | 12.6
93658 | Disjuntor monopolar tipo Din, corente nominal de 40A - fornecimento e instalação. | un |  | 3 | 22.76 | 6.7802 | 88.6206 |  | 22.76
93660 | Disjuntor bipolar tipo Din, conrrente nominal de 10A - fornecimento e instalação. | un |  | 16 | 61.94 | 18.4519 | 1286.2708 |  | 61.94
93661 | Disjuntor bipolar tipo Din, conrrente nominal de 16A - fornecimento e instalação. | un |  | 5 | 63.09 | 18.7945 | 409.4226 |  | 63.09
2391 | Disjuntor tripolar termomagnetico 125 A | un |  | 2 | 377.11 | 112.3411 | 978.9021 |  | 377.11
39465 | Dispositivo DPS Classe II, 1 polo, tensão máxima de 175V, corrente máxima de *20*KA (tipo AC). | un |  | 4 | 73.66 | 21.9433 | 382.4133 |  | 73.66
| Mangueira de Led para ambientes externos e fachada, branca de auto brilho, fornecimento e instalação. | m |  | 122.26 | 30 | 8.937 | 4760.4376 |  | 30
| Total do ìtem | [5 empty] | 126912.3008
13.0 | Instalação de rede de telefone e internet.
98297 | Cabo eletrônico categoria 6, instalado em edificação institucional - fornecimento e instalação | m |  | 1935 | 6.88 | 2.0496 | 17278.6831 |  | 6.88
98304 | Patch Painel - 48 portas, categora 6 - fornecimento e instalação. | m |  | 2 | 3183.17 | 948.2663 | 8262.8727 |  | 3183.17
98307 | Tomada de rede RJ45 - fornecimento e instalação. | m |  | 53 | 42.92 | 12.7859 | 2952.411 |  | 42.92
98308 | Tomada para telefone RJ11 - Fornecimento e instalação. | m |  | 53 | 28.11 | 8.374 | 1933.6504 |  | 28.11
98287 | Cabo telefônico CCI-50 1 Par, sem blindagem, instalado em ditribuição de edificação institucional - fornecimento e instalação. | m |  | 1935 | 1.26 | 0.37535 | 3164.41 |  | 1.26
100556 | Caixa de passagem para telefone 15x15x10 cm (sobrepor), fornecimento e instalação. | m |  | 4 | 41.53 | 12.3718 | 215.6071 |  | 41.53
91846 | Eletroduto flexivel corrugado, PVC, DN 32 mm (1"), para circuitos termanis, instalado em laje. Fornecimento e instalação. | m |  | 1000 | 9.32 | 2.7764 | 12096.428 |  | 9.32
| Total do ìtem | [5 empty] | 45904.0623
14.0 | Limpeza
99804 | Limpeza de piso cerâmico ou porcelanato utilizando detergente neutro e escovação manual. | m2 |  | 642.89 | 4.85 | 1.4448 | 4046.8736 |  | 4.85
| Total do ìtem | [5 empty] | 4046.8736
| Total Geral: | [5 empty] | 2455779.5485 |  |  |  | '''

## cronograma físico-financeiro
CNPJ 10.716.738/0001-03
Cronograma Físico-financeiro.
Obra: Câmara Municipal de Alta Floresta.
Endereço: Avenida Ariosto da Riva, Lote AC 18/2, Canteiro Central, Alta Floresta MT.
Ampliação do pavimento superior a ser construído com área de 642,89m²
LDI = 29,79%
BOLETIM SINAPI Junho - 2023.
Item | Descrição dos serviços | Valor | Custo Direto | 30 dias |  | 60 dias |  | 90 dias |  | 120 dias |  | 150 dias |  | 180 dias |  | Total
|  |  |  | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | %
1.0 | Administração da obra. | 161939.1647 |  | 15 | 24290.8747 | 15 | 24290.8747 | 15 | 24290.8747 | 15 | 24290.8747 | 15 | 24290.8747 | 25 | 40484.7912 | 100
2.0 | Serviços Preliminares | 100732.9225 |  | 100 | 100732.9225 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100
3.0 | Estrutura Pilares e laje (Laje para piso será executada sobre vigas já existentes) | 588056.3124 |  | 30 | 176416.8937 | 25 | 147014.0781 | 45 | 264625.3406 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100
4.0 | Alvenaria | 127303.4183 |  | 30 | 38191.0255 | 20 | 25460.6837 | 40 | 50921.3673 | 10 | 12730.3418 |  | 0 |  | 0 | 100
5.0 | Cobertura | 447918.4969 |  |  | 0 | 20 | 89583.6994 | 10 | 44791.8497 | 50 | 223959.2485 | 20 | 89583.6994 |  | 0 | 100
6.0 | Impermeabilização | 62784.7424 |  | 30 | 18835.4227 | 70 | 43949.3196 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100
7.0 | Esquadrias | 382138.7209 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 50 | 191069.3605 | 50 | 191069.3605 | 100
8.0 | Piso | 183833.5318 |  | 80 | 147066.8255 | 20 | 36766.7064 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100
9.0 | Revestimento | 128472.0197 |  |  | 0 |  | 0 | 40 | 51388.8079 |  | 0 |  | 0 | 60 | 77083.2118 | 100
10.0 | Pintura ( Paredes internas e forro ) | 45931.2248 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 45931.2248 | 100
11.0 | Instalação Hidráulica e Sanitária | 49805.7574 |  | 20 | 9961.1515 | 20 | 9961.1515 | 10 | 4980.5757 | 10 | 4980.5757 |  | 0 | 40 | 19922.3029 | 100
12.0 | Instalação Elétrica | 126912.3008 |  | 20 | 25382.4602 | 20 | 25382.4602 | 10 | 12691.2301 | 10 | 12691.2301 |  | 0 | 40 | 50764.9203 | 100
13.0 | Instalação de rede de telefone e internet. | 45904.0623 |  | 10 | 4590.4062 | 20 | 9180.8125 | 10 | 4590.4062 | 10 | 4590.4062 | 10 | 4590.4062 | 40 | 18361.6249 | 100
14.0 | Limpeza | 4046.8736 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 4046.8736 | 100
| Total Geral: | 2455779.5485 |  | 22.2116 | 545467.9825 | 16.76 | 411589.7859 | 18.6613 | 458280.4522 | 11.5337 | 283242.677 | 12.6043 | 309534.3408 | 18.229 | 447664.31 | 100

## Capa
CNPJ 10.716.738/0001-03
Planilha orçamentária
Cronograma Físico-financeiro.
Obra: Câmara Municipal de Alta Floresta.
Endereço: Avenida Ariosto da Riva, Lote AC 18/2, Canteiro Central, Alta Floresta MT.
Ampliação do pavimento superior a ser construído com área de 642,89m²

## BDI
CNPJ 10.716.738/0001-03
Composição de Benefícios e Despesas Indiretas - BDI
Obra: Câmara Municipal de Alta Floresta.
Endereço: Avenida Ariosto da Riva, Lote AC 18/2, Canteiro Central, Alta Floresta MT.
Ampliação do pavimento superior a ser construído com área de 642,89m²
De acordo com o acordão 2622/2013 TCU-Critérios de aceitabilidade para lucros de despesas indiretas.
Item | Descrição dos serviços | Percentual
%
1.0 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 6.07%
1.1 | Administração Central - AC | 4%
1.2 | Seguros - S | 0.4%
1.3 | Riscos - R | 1.27%
1.4 | Garantias - G | 0.4%
1.5 | Despesas Financeiras - DF | 1.23%
2.0 | LUCRO | 7.4%
2.1 | Lucro Operacional | 7.4%
3.0 | TRIBUTOS | 11.15%
| PIS - Programa de Integração Social. | 0.65%
| COFINS - Constribuição para Finaciamento da Seguridade Social. | 3%
| ISSQN - Imposto sobre serviço de qualquer naturesa. | 5%
| CPRB - Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta, Lei nº 12.546/2013. | 2.5%
Segundo o que determina a lei n° 8.666/93, adminte-se fixar o percentual de BDI, desde que seguindo as técnicas da Engenharia e Custos.
TAXAS DE BDI A SER APLICADA SOBRE O CUSTO DIRETO
29.79%
AC → Administração Central
S → Seguro
R → Riscos
G → Garantia
DF → Despesas Financeiras
L → Taxa de Lucro/Remuneração
I → Incidência de Impostos (PIS, COFINS e ISS)